卖鱼商家小程序+管理后台

产品功能报告

（项目名称：生鲜水产线上经营系统）

交付周期：30天 ｜ 开发人数：2人 ｜ 总预算：15000元 ｜ 日期：2026年10月

一、项目概述

1.1 业务简介

面向线下卖鱼门店，微信小程序作为客户下单入口；Java Web后台供商家管理商品、库存、订单、客户。订单模式：用户下单支付，商家接单，自配送（商家安排人员送货上门），不接入快递/物流平台。

预算15000元、周期30天，优先保证核心功能可用；复杂营销、会员、多门店等作为可选增值功能，不纳入一期交付。

1.2 技术架构概述

小程序端：微信原生小程序（用户侧，浏览、下单、支付）

后端：Java + Spring Boot + MySQL（接口服务、业务逻辑、支付回调）

后台管理端：PC网页后台（商家管理商品、库存、订单）

云服务：Linux云服务器 + 对象存储（商品图片）

二、一期核心功能清单（必做，1个月内完成）

2.1 微信小程序端（客户）

（1）首页

轮播图：门店宣传、活动海报（后台可上传修改）

水产商品分类：淡水鱼、海鱼、虾蟹、副产品等（后台维护分类）

商品列表：鱼品种展示，图片、名称、单价、规格（如：按斤/条）、库存状态

快速搜索：按鱼名称搜索商品

（2）商品详情页

商品大图、简介、规格、单价、实时库存

规格选择：例如草鱼（按斤称重）/整条；选择购买数量

加入购物车 / 立即下单

库存控制：库存为0时，商品置灰不可下单

（3）购物车

商品列表、数量增减、小计金额

选中商品批量结算

商品库存校验：下单时实时校验库存，库存不足提示无法提交

（4）下单结算页

收货地址管理：新增/编辑/删除收货地址（联系人、手机号、详细地址）

订单明细、商品金额汇总

配送备注：客户填写特殊要求（去鳞、杀鱼、切块等水产特有备注）

提交订单，跳转微信支付

（5）微信支付对接

小程序统一下单、支付回调

支付成功自动更新订单状态、扣减商品库存

支付失败/超时自动关闭订单，库存回滚

（6）个人中心

微信一键登录（获取用户openid）

我的订单：全部/待支付/待配送/已完成/已取消

订单详情：查看商品、金额、商家备注、配送状态

收货地址管理

（7）消息通知（模板消息）

下单成功通知

商家接单通知

订单配送完成通知

2.2 Java后台管理系统（商家端）

技术栈：Java + Spring Boot + MySQL，PC网页后台。

（1）账号权限管理

管理员账号登录；一期简化：单管理员账号（15000预算不做多角色权限，如需店员账号作为二期）

（2）商品分类管理

新增/编辑/删除商品分类

（3）商品（水产）管理

新增鱼品种：上传图片、名称、单位（斤/条）、单价、简介

库存管理：修改库存数量；库存预警（库存低于阈值后台提示）

上下架控制：下架商品小程序不可见

（4）订单管理（核心）

订单列表：筛选（全部、待付款、待接单、配送中、已完成、已取消）

订单详情：客户信息、地址、鱼品清单、备注（杀鱼/切块）、支付状态

订单操作：接单、标记配送中、标记已完成、订单取消

自动扣减库存：支付成功扣库存；订单取消自动回加库存

订单导出：导出Excel订单数据

（5）首页数据看板

今日订单数、今日销售额、待处理订单数量统计

（6）轮播图管理

上传、启用、停用首页轮播图

2.3 配套基础能力

数据库：MySQL

文件存储：商品图片（对象存储，推荐腾讯云COS/阿里云OSS）

部署：Linux服务器部署Java后端 + MySQL

文档：简单部署文档 + 商家操作手册

微信侧：小程序账号配置、微信支付商户号回调配置

三、可选增值功能（一期不做，二期加价开发）

以下功能因15000元预算与30天工期限制，无法纳入一期；如客户要求增加，需额外报价：

| 序号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会员系统 | 积分、会员等级、会员价 |
| 2 | 营销功能 | 优惠券、满减、限时特价、拼团 |
| 3 | 称重计价 | 到店称重后修改订单金额（适合生鲜浮动价格） |
| 4 | 短信通知 | 下单短信提醒商家（一期只用微信模板消息） |
| 5 | 多账号权限 | 店员账号，区分查看订单/修改商品权限 |
| 6 | 客户评价 | 订单完成后客户评价 |
| 7 | 配送轨迹 | 地图定位、骑手APP |
| 8 | 多门店管理 | 多门店独立库存与订单 |
| 9 | 财务对账 | 对账报表、月度销售统计 |

四、项目边界说明（重要，建议写进报价单）

4.1 交付范围内包含

小程序前端、Java后端、数据库设计、微信支付对接、基础部署、商家操作文档

4.2 不包含（由客户另行承担）

| 项目 | 费用说明 |
| --- | --- |
| 微信小程序认证费 | 300元/年，腾讯官方收取，必须认证才能开通微信支付 |
| 云服务器 | 约300~600元/年，2核4G，Linux，部署Java+MySQL |
| 对象存储OSS/COS | 约100~200元/年，存放商品图片 |
| 短信服务 | 按需购买，一期未使用 |
| 商家硬件/打印机 | 订单小票打印机等商家自备 |

五、成本明细（总预算15000元，2人分）

项目15000元为开发费，不含云资源、腾讯官方费用。分工：后端+小程序前端，30天工期。

5.1 开发人力成本合计：15000元

| 项目 | 金额 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| Java后端开发 | 8000元 | 需求梳理、数据库设计、接口开发、微信支付对接、后台接口、库存/订单逻辑、支付回调、服务器部署、联调测试 |
| 小程序前端+PC后台页面 | 7000元 | 小程序页面开发、微信登录、PC管理后台页面、联调、样式适配 |

两人分配参考：后端8k，前端7k，可协商调整比例。

5.2 项目一次性外部费用（客户单独承担，不在15000元内）

| 项目 | 费用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 微信小程序认证 | 300元/年 | 腾讯官方收取，必须认证才能开通微信支付 |
| 云服务器 | 约300~600元/年 | 2核4G，Linux，部署Java+MySQL |
| 对象存储OSS/COS | 约100~200元/年 | 存放商品图片 |
| 可选：短信（按需） | 0.03~0.05元/条 | 一期不用，可以不加 |

第一年外部固定成本预估：约700~1100元，由商家承担。

5.3 后续维护费用（交付后）

方案A：免费维护（推荐，写清楚范围避免无限兜底）

免费维护期：交付上线后1个月免费BUG修复（仅修复一期约定功能bug，不含新增需求）

免费范围：程序本身bug，例如下单扣库存异常、支付回调异常

不包含：新增功能、页面改版、服务器运维（服务器扩容、系统中毒、域名续费由客户负责）

方案B：年度维护费（可选，后续跟商家谈）

年度维护：2000元/年

服务内容：远程协助，bug修复，小程序版本迭代提交，每年1次小功能调整；不含大规模重构。

六、15000元预算能做到什么程度

6.1 能实现（一期交付标准）

完整可用卖鱼小程序：客户浏览商品、看库存、下单、微信支付

Java后台管理：商家在电脑上管理鱼品、库存、订单，接单、标记配送

库存自动扣减、订单状态流转、微信支付完整联调

简单数据看板，订单导出Excel

小程序模板消息推送订单通知

部署上线，交付操作手册，1个月免费bug维护

6.2 达不到（预算和时间限制）

没有会员、优惠券、满减等营销模块

没有多账号店员权限，仅单管理员账号登录后台

没有短信通知（只有微信消息）

没有骑手APP、地图定位配送

不支持多门店

不支持复杂生鲜动态称重改价（下单时价格固定）

UI为简约商用样式，不是高端定制美工设计（基础页面，满足业务使用）

风险提示：水产行业有特殊场景：鱼实时称重、死单、改价；一期模型是下单价格固定，如果客户需要“商家收到订单后修改金额再收款”，该功能需要二期额外加价开发。

七、项目风险点（建议写进合同，保护开发者）

微信支付开通：需要商家自备营业执照，微信支付商户号审核由腾讯负责；若商家资质问题导致微信支付无法开通，不属于开发责任。

云服务器：服务器由商家购买，服务器宕机、欠费、安全问题由商家负责；开发只负责初始部署。

需求变更：项目开发期间，新增需求需评估工期和费用，超出原始需求范围可以拒绝或加价。

交付物：源代码交付，版权——客户拥有项目源码使用权；开发者不转让源码版权（可协商修改）。

工期：30天，前提是商家配合：及时提供小程序认证资料、商品图片、测试反馈；若客户延迟提供素材，工期顺延。

八、交付物清单

微信小程序（可直接上线体验版，协助提交微信审核）

Java后台管理系统（PC网页）

MySQL数据库脚本

项目源代码（后端+小程序前端）

部署文档

商家操作使用手册

线上部署，上线调试

九、推荐报价合同要点

合同总价：15000元

付款节点建议（私活强烈建议分期）：

预付款：40% = 6000元（需求确认，启动开发）

中期款：40% = 6000元（开发完成，测试环境演示可用）

尾款：20% = 3000元（正式上线交付源码后结清）

注：避免一次性完工付款，防止客户跑单。